## Blatt1
Projektplan
Datum | Woche | Ev | Pl | Ko | Pr | Au | Arbeit | Probleme | Lösungen | Fragen
16 Sept - 22 Sept | KW 38 | [5 empty] | Bekanntgabe des Projektrahmens | Was liegt im machbaren Rahmen | Aufgabe definert, Umfang abgesprochen
23 Sept - 29 Sept | KW 39 | [5 empty] | Messung: Transport von Sand, Auswertung | "schieben" braucht zu viel Kraft vor allem für die etwas feuchteren Schichten. Es ist nur für die oberste Schicht geeignet (5cm) um fein auszuglätten. | Alternative Lösung suchen: Stahlbürste, Schaufelrad, Fräse, Schnecke, ... schwenkbares Förderband
30 Sept - 6 Okt | KW 40 | [5 empty] | Recherche, Evaluation der Ideen, Messungen | Förderbänder sind teuer | Budge abklären | Budge
7 Okt - 13 Okt | KW 41 | [5 empty] | Werkzeug selektionieren, Ideen für einen Mechanismus
14 Okt - 20 Okt | KW 42 | [5 empty] | Prototyp erstellen
21 Okt - 27 Okt | KW 43 | [5 empty] | Beschaffen der nötigen Teile
28 Okt - 3 Nov | KW 44 | [5 empty] | Konstruktion, Evaluation der Tests und dimensionieren der Periferie
4Nov - 10 Nov | KW 45 | [5 empty] | Konstruktion, Periferie bereitstellen
11 Nov - 17 Nov | KW 46 | [5 empty] | Periferie bereitstellen, Produktion, Software schreiben
18 Nov - 24 Nov | KW 47 | [5 empty] | Inbetriebnahme und Auswertung
25 Nov - 1 Dez | KW 48 | [5 empty] | Reserve
2 Dez - 8 Dez | KW 49 | [5 empty] | Dokumentation fertigstellen
9 Dez - 15 Dez | KW 50 | [5 empty] | Dokumentation fertigstellen
16 Dez - 22 Dez | KW 51 | [5 empty] | Reserve